**Контрольно-счётный орган Сокурского сельсовета**

**Мошковского района Новосибирской области**

**633120, Новосибирская область, Мошковский район, с.Сокур ул.Советская,13 ksosokur@yandex.ru**

|  |  |
| --- | --- |
| АКТ | |
| по результатам проверки законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, выделенных муниципальным образованиям из областного бюджета на объекты дорожной инфраструктуры в 2016 году | |
|  | |
| «28 » февраля 2016 г. | № \_\_1\_ |
| с. Сокур | |
|  | |

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа Сокурского сельского совета Мошковского района Новосибирской области на 2016 год (п.1.1) председателем Контрольно-счетного органа Сокурского сельского совета Мошковского района Новосибирской области Александровым Виктором Леонидовичем проведена проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на объекты дорожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области в 2016 году.

**Цель проверки:** анализ законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, выделенных на ремонт (строительство) улично-дорожной сети с. Сокур Мошковского района Новосибирской области.

**Объект проверки и должностные лица:**

Администрация Сокурского сельсовета

Глава Сокурского сельсовета – Дубовской Пётр Михайлович

Главный бухгалтер –Дмитриева Любовь Михайловна

**Общие сведения о проверяемой организации**

Юридический адрес: 633120 Новосибирская область, Мошковский район, с. Сокур, ул. Советская,13.

ИНН 5432100315 КПП 543201001

р/с № 40204810600000000289 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск

**Вопросы проверки:**

1. Общие сведения.

2. Анализ законности и эффективности использования субсидий, выделенных и областного бюджета, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сокурского сельсовета в 2016 году.

**Законодательная и нормативная база:**

1. Гражданский кодекс РФ.
2. Бюджетный кодекс РФ.
3. Градостроительный кодекс РФ.
4. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
5. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
7. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
8. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 №54 «О государственном строительном надзоре в РФ».
9. Постановление Госстроя России от 08.06.2001 №58 «Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ».
10. Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением правительства РФ от 05.03. 2007 №145.
11. Постановление Госстроя РФ от 05.03.2004 №15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004».
12. Постановление Госстроя СССР от 02.02.1988 №16 «Об утверждении положения о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре».
13. Распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 №ИС-478-р «Об утверждении сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».
14. Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением правительства РФ от 05.03 2007 №145.
15. Распоряжение Минтранса РФ от 28.11.2003 №ОС-1042-р «О введение в действие методических рекомендаций по определению стоимости проектных работ на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и сооружений на них».
16. Распоряжение Минтранса РФ от 31.03.2003 №ИС-216-р «Об утверждении положения о проведении государственной ведомственной экспертизы предпроектной и проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них».
17. Распоряжение Минтранса РФ от 07.05.2003 №ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».
18. Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
19. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».
20. Индексы цен в строительстве за 2016 г.
21. Закон Новосибирской области от 24 декабря 2015 г. №23-03 "Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", Закон Новосибирской области от 07.10.2011 «О дорожном фонде Новосибирской области». Постановление администрации Новосибирской области от 25 января 2010 №17-па «Об утверждении Условий предоставления и расходования бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на объекты дорожной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности». Постановление Правительства Новосибирской области от 03.05.2012 №238-п «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосибирской области».
22. Долгосрочная целевая [программ](consultantplus://offline/ref=318F6AC91ED689231D7A821A11D77F808D559464ABEB790299374CB2D6E4275C3A4CECDF884C639AC8F632W4m4G)а "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах (утв. Постановлением Правительства Новосибирской области от 23 января 2015 года № 22-П),
23. СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 30.11.1984 №200.
24. СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 № 233.
25. СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 28.11.1991 №17.
26. ВСН 176-78 «Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных и водопропускных труб».
27. ВСН 32-81 «Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах».
28. Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 22 октября 2010 №48 об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них.
29. Приказ департамента СиЖКХ Новосибирской области от 15.06.2010 №84 «Об утверждении Методических рекомендаций по оформлению начальной (максимальной цены государственного (муниципального) контракта для проведения аукционов на строительство, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых с использованием средств областного бюджета Новосибирской области».
30. Приказ департамента СиЖКХ Новосибирской области от 16.04.2010 №68 «Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог, осуществляемых при использовании средств областного бюджета Новосибирской области».
31. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 №402 об утверждении квалификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

**1. Общие сведения**

В соответствии с лимитами, установленными Законом Новосибирской области от 24 декабря 2015 г. №23-03 "Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", Мошковскому району на реализацию мероприятий долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=318F6AC91ED689231D7A821A11D77F808D559464ABEB790299374CB2D6E4275C3A4CECDF884C639AC8F632W4m4G) "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах (утв. Постановлением Правительства Новосибирской области от 23 января 2015 года № 22-П), на 2016 год распределены субсидии в размере 32 958,9 тыс. руб.. На реализацию программы в Сокурском сельском совете выделено 4 930,66 тыс. руб., со финансирование местного бюджета составило 259,51 тыс. руб.

Администрация Мошковского района, в соответствии с приложением к Соглашению от 31.12.2015 года № СН-9, заключенным между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и Администрацией Мошковского района Новосибирской области направляет субсидии в бюджет Сокурского сельского совета Мошковского района в пределах объемов бюджетных ассигнований, при условии выполнения Администрацией Сокурского сельского совета Мошковского района обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в перечень.

**2. Анализ законности и эффективности использования субсидий, выделенных и областного бюджета, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сокурского сельсовета.**

К дополнительному соглашению от 25.02.16 №Д9, Приложением определен перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них на сумму 5 177,193 тыс. руб., из них 4 930,66 тыс. руб. – субсидии из областного бюджета, 246 533 руб. – со финансирование из бюджета Сокурского сельсовета.

На оказание услуг по строительному контролю за качеством ремонта дорожного полотна, администрацией Сокурского сельсовета заключены договора №1/06 от 06.06.2016 года на сумму 92 815,41рублей и №22/07 от 22.07.2016 года на сумму 32 272,81 рублей с ООО СК «Олимп». Деньги планировались выплатить из собственных средств Сокурского сельсовета, так как решение вопросов контроля, выполняемых работ подрядчиками, является функцией местной администрации.

2.1 Ремонт дороги квартал 8, с. Сокур Мошковского района Новосибирской области щебеночно-песчаной смесью.

Свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности на сооружение дорожного транспорта по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, село Сокур, квартал 8-й было получено 17.06.2015 года, присвоившее кадастровый номер:54:18:070104:322.

С соблюдением требований федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при способе определения подрядчика - аукцион в электронной форме 0851200000616003495 (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме № 2 от 16.09.2016) заключен муниципальный контракт от 30.09.2016 №Ф.2016277039 с ООО «СибСтройСервис», свидетельство о допуске к контрактным видам работ от 28.05.13 №С-248-5404480383-03. При начальной (максимальной) цене контракта 814 379 (восемьсот четырнадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей, цена Контракта составила 810 307 (восемьсот десять тысяч триста семь) рублей 10 копеек, в том числе НДС – 18% (восемнадцать процентов) 123 606 (сто двадцать три тысячи шестьсот шесть) рублей 17 копеек. Экономия составила 4 071 (четыре тысячи семьдесят один) рубль 90 копеек, или 0,5%.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ унифицированной формы № КС-2 от 06.10.2016 г., заверенному печатью ООО СК «Олимп», подписанным Битюковым Владимиром Петровичем, уполномоченным лицом по обязательствам Исполнителя по Договору на осуществление строительного контроля № 22/07 от 22.07.2016 года, осуществляющего функции строительного контроля, приказ ООО СК «Олимп» №22 от 22.07.2016 года, и оплачены в полном объеме платежными поручениями № 687 от 09.12.2016г. (денежными средствами из областного бюджета) и № 516 от 17.11.2016г. (денежными средствами из местного бюджета).


Движение денежных средств.

Таб. №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | № контракта | № платежного поручения | Платеж руб. |
| 09.12.2016г | Ф.2016277039 | 687 | 774791,74 (Ф.Б.) |
| 17.11.2016г | Ф.2016277039 | 516 | 35515,36 М.Б.) |
| ВСЕГО: |  |  | 810307,1 |

Местонахождение объекта ремонта показано на рисунке №1

Рис. №1



2.2 Текущий ремонт дороги улицы Чапаева с. Сокур Мошковского района Новосибирско-й области щебеночно-песчаной смесью.

Свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности на сооружение дорожного транспорта по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, село Сокур, улица Чапаева было получено 17.06.2015 года, присвоившее кадастровый номер:54:18:000000:2484.

С соблюдением требований федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при способе определения подрядчика - аукцион в электронной форме 0851200000616001815 (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме № 2 от 01.06.2016) заключен муниципальный контракт от 14.06.2016 **№** Ф.2016.108722 с ООО «СибСтройСервис», свидетельство о допуске к контрактным видам работ от 28.05.13 №С-248-5404480383-03. При начальной (максимальной) цене контракта 2 604 264,00 (два миллиона шестьсот четыре тысячи двести шестьдесят четыре) рубля, цена Контракта составила 1 606 830,89 (один миллион шестьсот шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей 89 копеек, в том числе НДС – 18% (восемнадцать процентов), 245 109 (двести сорок пять тысяч сто девять) рублей 80 копеек.

. Экономия составила 997433,11 (девятьсот девяносто семь тысяч четыреста тридцать три) рубля 11 копеек, или 38,3%.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ, унифицированной формы № КС-2 от 13.08.2016 года, заверенному штампом и печатью ООО «Фасад», подписанный Харламовым Юрием Михайловичем, уполномоченного представителя (приказ ООО СК «Олимп» №22 от 22.07.2016 года), осуществляющим строительный контроль на Объекте на основании договора поручения ООО «Фасад» №22/07п от 22.07.2016 года с ООО СК «Олимп», осуществляющего функции строительного контроля по договору с Администрацией Сокурского сельского совета на осуществление строительного контроля № 1/06 от 06.06.2016 года, осуществляющего функции строительного контроля, приказ ООО СК «Олимп» №15 от 14.06.2016 года, и оплачены в полном объеме платежными поручениями № 691 от 09.12.2016г. (денежными средствами из областного бюджета) и № 197 от 265.08.2016г. (денежными средствами из местного бюджета).


Движение денежных средств.

Таб. №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | № контракта | № платежного поручения | Платеж руб. |
| 09.12.2016 г. | Ф.2016.108722 | 691 | 1 522 260,84 (ОБ) |
| 25.08.2016 г. | Ф.2016.108722 | 197 | 845 70,05 (МБ) |
| ВСЕГО: |  |  | 1 606 830,89 |

Фото улицы Чапаева с. Сокур.

Фото №1



Местонахождение объекта ремонта показано на рисунке №2.

Рис. №2

Местонахождение улицы Чапаева

# Рис. № 2

# 

2.3  Текущий  ремонт дороги по улице Садовой с. Сокур Мошковского района Новосибирской области.

Свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности на сооружение дорожного транспорта по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, село Сокур, квартал 8-й было получено 31.03.2016 года, присвоившее кадастровый номер:54:18:070119:298.

С соблюдением требований федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при способе определения подрядчика - аукцион в электронной форме 0851200000616001816 (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме № 2 от 01.06.2016) заключен муниципальный контракт от 14.07.2016 **№** Ф.2016.108712 с ООО «СибСтройСервис», свидетельство о допуске к контрактным видам работ от 28.05.13 №С-248-5404480383-03. При начальной (максимальной) цене контракта 2 332 100,00 (два миллиона триста тридцать две тысячи сто рублей), цена Контракта составила 1 620 809,50 (один миллион шестьсот двадцать тысяч восемьсот девять рублей 50 копеек), в том числе НДС – 18% (восемнадцать процентов), 247 242,13 (двести сорок семь тысяч двести сорок два рубля 13 копеек).

Экономия составила 711 290,50 (семьсот одиннадцать тысяч двести девяносто рубля 50 копеек, или 30,5%.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ унифицированной формы № КС-2 от 06.10.2016 г., заверенному печатью ООО «Фасад» Харламовым Юрием Михайловичем, уполномоченным лицом по строительному контролю за текущим ремонтом и устройством покрытий дорожно-уличной сети из щебеночно-песчаной смеси фр. 0-40 на объектах, расположенных на территории МО Сокурский сельский совет Мошковского района Новосибирской области по Договору на осуществление строительного контроля № 1/06п от 06.06.2016 года с ООО СК «Олимп» осуществляющего функции строительного контроля по договору с Администрацией Сокурского сельсовета Мошковского района №1/06 от 06.06.2016 года, приказа ООО СК «Олимп» №15 от 14.06.2016 года, и оплачены в полном объеме платежными поручениями № 692 от 09.12.2016г. (денежными средствами из областного бюджета) и № 194 от 25.08.2016г. (денежными средствами из местного бюджета).


Движение денежных средств.

Таб. №3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | № контракта | № платежного поручения | Платеж руб. |
| 09.12.16 г. | Ф2016108712 | 692 | 1 535 503,74(ОБ) |
| 25.08.16 г. | Ф2016108712 | 194 | 85 305,76(МБ) |
| ВСЕГО: |  |  | 1 620 809,50 |

Фото улицы Садовая

Фото № 2




Местонахождение объекта ремонта показано на рисунке №3.

Местонахождение улицы Садовая

Рис. №

Местонахождение улицы Садовая

Рис. № 3



2.4 Текущий ремонт дороги щебеночно-песчаной смесью проулок между ул. Советская до ул. Чапаева с. Сокур, Мошковского района, Новосибирской области.

Свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности на сооружение дорожного транспорта по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, село Сокур, проулок между ул. Советская до ул. Чапаева нет. Администрацией Сокурского сельского совета ведется планомерная работа о регистрации всей муниципальной собственности, на что требуется финансовые ресурсы и время. На момент производства работ и данной проверки кадастровый номер не присвоен.

С соблюдением требований федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании подведения итогов запроса котировок (протокол от 12.052015г) заключен муниципальный контракт от 25.07.2016г. № Ф2016184037 с ООО «СибСтройСервис», свидетельство о допуске к контрактным видам работ от 28.05.13 №С-248-5404480383-03. Цена контракта 255 815 (двести пятьдесят пять тысяч восемьсот пятнадцать) рублей, в том числе НДС (18%) (Восемнадцать процентов) 39 022,63 (Тридцать девять тысяч двадцать два) рубля 63 копейки руб.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ унифицированной формы № КС-2 от 01.08.2016 г., заверенному штампом и подписью уполномоченного лица ООО СК «Олимп», Битюковым Владимиром Петровичем, по Договору на осуществление строительного контроля № 22/07 от 22.07.2016 года, осуществляющего функции строительного контроля, приказ ООО СК «Олимп» №22 от 22.07.2016 года, и оплачены в полном объеме платежными поручениями № 668 от 09.12.2016г. (денежными средствами из областного бюджета) и № 517 от 17.11.2016г. (денежными средствами из местного бюджета).

Движение денежных средств.


Таб. №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | № контракта | № платежного поручения | Платеж руб. |
| 09.12.2016 г. | Ф 2016184037 | 668 | 245 024,25 Ф.Б. |
| 17.11.2016 г. | Ф 2016184037 | 517 | 10 790,75 М.Б. |
| ВСЕГО: |  |  | 255 815 |

.

Фото переулка от улицы Советской до улицы Чапаева

Фото № 3



Местонахождение объекта ремонта показано на рисунке № 4.

Рис. № 4



2.5 Текущий ремонт дороги щебеночно-песчаной смесью по улице Зеленая п. Кошево Мошковского района Новосибирской области.

Свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности на сооружение дорожного транспорта по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п. Кошево, улица Зеленая нет. Администрацией Сокурского сельского совета ведется планомерная работа о регистрации всей муниципальной собственности, на что требуется финансовые ресурсы и время. На момент производства работ и данной проверки кадастровый номер не присвоен.

С соблюдением требований федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании подведения итогов при способе определения подрядчика - аукцион в электронной форме 0851200000616002649 (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме протокол №2 от 25.07.2016г заключен муниципальный контракт от 08.08.2016г. № Ф2016201899 с индивидуальным предпринимателем Величко Ильей Николаевичем. При начальной (максимальной) цене контракта 694 388 (шестьсот девяносто четыре тысячи триста восемьдесят восемь)рублей, цена Контракта составила 500 000 (пятьсот десять тысяч) рублей, НДС не облагается.

Экономия составила 194 388 (сто девяносто четыре тысячи триста восемьдесят восемь) рублей, или 38,1%.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ, унифицированной формы № КС-2 от 01.09.2016 года, заверенному штампом и печатью ООО «Фасад», подписанный Харламовым Юрием Михайловичем, уполномоченного представителя (приказ ООО СК «Олимп» №22 от 22.07.2016 года), осуществляющим строительный контроль на Объекте на основании договора поручения ООО «Фасад» №22/07п от 22.07.2016 года с ООО СК «Олимп», осуществляющего функции строительного контроля по договору с Администрацией Сокурского сельского совета Мошковского района Новосибирской области №22/07 от22.07.2016 года и оплачены в полном объеме платежными поручениями № 684 от 09.12.2016г. (денежными средствами из областного бюджета) и № 521 от 25.11.2016г. (денежными средствами из местного бюджета).

Движение денежных средств.

Таб. № 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | № контракта | № платежного поручения | Платеж руб. |
| 09.12.2016 | Ф2016201899 | 684 | 485 993,79 Ф.Б. |
| 25.11.2016 | Ф2016201899 | 521 | 24 006,21 М.Б. |
| ВСЕГО: |  |  | 510 000 |

Местонахождение улицы Зеленая п. Кошево.

Рис. № 5



**3. Анализ освоения средств областного бюджета, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сокурского сельсовета.**

Общий объем затрат, выполненных и оплаченных работ в соответствии с лимитами на 2016 год, представлен в таблице 6.

Сводная таблица выполненных и оплаченных работ по дорожным объектам

Сокурского сельсовета в 2016 году.

Таблица № 6.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работк | Дата и номер  МК и договора | Подрядчик | Объем финансирования (руб.) |
| 2016 г. |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт дороги квартал 8, с. Сокур щебеночно-песчаной смесью | 30.09.2016 г.  № Ф.2016277039 | ООО  «Олимп» | 810 307,1 |
| 2 | Текущий ремонт дороги улицы Чапаева с. Сокур щебеночно-песчаной смесью. | 14.06.2016 г.  № Ф.2016.108722 | ООО  «Олимп» | 1 606 830,89 |
| 3 | Текущий  ремонт дороги по улице Садовой с. Сокур | 14.07.2016 г.  № Ф.2016.108712 | ООО  «Олимп» | 1 620 809,50 |
| 4 | Текущий ремонт дороги щебеночно-песчаной смесью проулок между ул. Советская до ул. Чапаева с. Сокур | от 25.07.2016 г.  № Ф2016184037 | ООО  «Олимп» | 255 815 |
| 5 | Текущий ремонт дороги щебеночно-песчаной смесью по улице Зеленая п. Кошево | 08.08.2016 г.  № Ф2016201899 | ООО  «Олимп» | 510 000 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **4803762,49** |

Из данных таблицы видно, что в 2016 году на ремонт дорог направлено 5 177 193  руб., израсходовано: 4 803 762,49 из них 4 563 574,36 руб. – субсидии из областного бюджета 228 178,72 руб. (или 5%) – со финансирование из бюджета Сокурского сельсовета. Экономия бюджетных средств составила 373 430,51 руб..

**Вывод:**

Субсидии, выделенные Областным бюджетом в 2016 году на долгосрочную целевую [программ](consultantplus://offline/ref=318F6AC91ED689231D7A821A11D77F808D559464ABEB790299374CB2D6E4275C3A4CECDF884C639AC8F632W4m4G)у «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах», для выполнения ремонта внутриквартальных и уличных дорог в МО Сокурский сельский совет, получены в полном объеме и выплачены подрядным организациям с соблюдением законов Российской Федерации, Новосибирской области и муниципально-правовых актов муниципальных образований Мошковского района и Сокурского сельского совета.

При работе над Актом были использованы данные из документов, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

Председатель Контрольно-счетного

органа Сокурского сельсовета

Мошковского района, Новосибирской

Области В.Л. Александров

Ознакомлены:

Глава Сокурского сельсовета П.М. Дубовский

Главный бухгалтер Л.М. Дмитриева